# Załącznik do u mowy nr …………….

# HARMONOGRAM RZECZOWO-TERMINOWY

1. Przekazanie materiałów wejściowych.

Zamawiający w ciągu 3 dni od podpisania umowy przekaże Wykonawcy następujące materiały (obejmujące obszar sporządzanego planu miejscowego / zmiany planu miejscowego):

- komplet aktualnych wypisów z rejestru gruntów – format papierowy,

- mapa do celów opiniodawczych w skali 1:1000 – format elektroniczny SWDE.

2. Harmonogram prac nad projektem planu.

Etap I – Prace wstępne. Zebranie wniosków do planu. Opracowanie koncepcji planu.

- projekty zawiadomień, ogłoszeń, obwieszczeń związanych z przystąpieniem do planu (format cyfrowy: tekst - .doc),

- propozycja stanowiska w sprawie zgłoszonych wniosków (format cyfrowy: tekst - .doc),

- opracowanie ekofizjograficzne (wersja papierowa i cyfrowa w formacie pdf).

Etap II – Opracowanie projektu planu.

- projekt planu przygotowany do procedury opiniowania i uzgadniania (uchwała i rysunek planu w wersji papierowej i cyfrowej w formacie: tekst - .doc, grafika - .pdf),

- prognoza oddziaływania na środowisko (tekst i rysunek w wersji papierowej i cyfrowej w formacie .pdf),

- projekt wystąpień o opinię do projektu planu (format cyfrowy: tekst - .doc),

- projekt wystąpień o uzgodnienie projektu planu (format cyfrowy: tekst - .doc).

Etap III – Ewentualna korekta projektu planu w wyniku procedury opiniowania i uzgadniania.

- projekt planu (uchwała i rysunek planu w wersji papierowej i cyfrowej w formacie: tekst - .doc, grafika - .pdf), tylko w przypadku gdy zaistnieje taka potrzeba,

- prognoza skutków finansowych uchwalenia planu (format cyfrowy: tekst - .doc),

- projekt wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i gruntów leśnych na cele nieleśne (w wersji papierowej i cyfrowej w formacie: tekst - .doc, grafika - .pdf), tylko w przypadku gdy zaistnieje taka potrzeba,

- wzór obwieszczenia i ogłoszenia prasowego zawiadamiających o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu oraz o terminie wyznaczenia dyskusji (format cyfrowy: tekst - .doc).

Etap IV – Ewentualna korekta projektu planu w wyniku procedury wyłożenia.

- propozycja stanowiska w sprawie zgłoszonych uwag do planu (format cyfrowy: tekst - .doc),

- projekt wystąpienia o ponowne uzgodnienie (format cyfrowy: .doc), tylko w przypadku gdy zaistnieje taka potrzeba,

- projekt planu (uchwała i rysunek planu w wersji papierowej i cyfrowej w formacie: tekst - .doc, grafika - .pdf), tylko w przypadku gdy zaistnieje taka potrzeba,

- lista nieuwzględnionych uwag (format cyfrowy: tekst - .doc).

Etap V – Skompletowanie dokumentacji planistycznej.

- dokumentacja planistyczna – 1 egzemplarz w wersji papierowej,

- plan miejscowy (uchwała i rysunek planu w wersji papierowej 4 egzemplarze i cyfrowej w formacie: tekst - .doc, grafika - .pdf),

- przygotowanie uchwały do publikacji (uchwała i rysunek planu w wersji papierowej i cyfrowej w formacie: tekst - .doc, grafika - .pdf) – w ilości i formie wymaganej przez Urząd Wojewódzki.