## przedmiar
Rytel ul. Jatowska
PRZEDMIAR-edytowalny
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | ilość | cena jedn. | wartość
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1 | SST D 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,904 km | km | 0.904 |  | 0
2 | SST D 05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość do 6 cm z wywozem gruzu na odl. do 5 km (4 204 m2 naw. bitumiczna) | m2 | 4204 |  | 0
3 | SST D 01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz z betonu z wywozem gruzu na odl. do 5 km (44 m2 + 22 m2 zjazdy) | m2 | 66 |  | 0
4 | SST D 01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z wywozem materiału na odl. do 5 km (98 m2 + 687 m2) | m2 | 785 |  | 0
5 | SST D 01.02.04 | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej z wywozem gruzu na odl. do 5 km | m | 320 |  | 0
6 | SST D 01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej z wywozem gruzu na odl. do 5 km | m | 1233 |  | 0
Razem Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe | [5 empty] | 0
Roboty ziemne
7 | SST D 02.01.01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III - IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km pobocza + mulda - 281 m3 korytowanie pod chodnik - 103 m3 korytowanie pod zjazdy gł. 30 cm - 103 m3 korytowanie pod zjazdy gł. 40 cm - 23 m3 | m3 | 510 |  | 0
Razem Roboty ziemne | [5 empty] | 0
Jezdnia
8 | SST D 04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (naw. bitumiczna po frezowaniu) | m2 | 4204 |  | 0
9 | SST D 04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 8408 |  | 0
10 | SST D 05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa AC11W (100 kg/m2) - grub.po zagęszcz. minimum. 3 cm | m2 | 4204 |  | 0
11 | SST D 05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S - grub.po zagęszcz. 4 cm | m2 | 4204 |  | 0
Razem Jezdnia | [5 empty] | 0
Chodniki
12 | SST D 04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.I-IV | m2 | 511 |  | 0
13 | SST D 04.05.01 | Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy mieszanki zwiazanej cementem CBGM 0/16 mm, C1,5/2,0- grub.warstwy po zag. 15 cm | m2 | 511 |  | 0
14 | SST D 05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm kolor szary | m2 | 511 |  | 0
Razem Chodniki | [5 empty] | 0
Zjazdy indywidualne
15 | SST D 04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.I-IV | m2 | 401 |  | 0
16 | SST D 04.04.01 | Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy mieszanki zwiazanej cementem CBGM 0/16 mm, C1,5/2,0- grub.warstwy po zag. 15 cm | m2 | 401 |  | 0
17 | SST D 04.05.01 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 o grub.po zagęszcz. 10 cm | m2 | 401 |  | 0
18 | SST D 05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm kolor szary | m2 | 401 |  | 0
19 | SST D 05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm kolor szary - przełozenie istniejącej kostki | m3 | 47.5 |  | 0
Razem Zjazdy indywidualne | [5 empty] | 0
Elementy ulic
20 | SST D 08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej | m | 1201 |  | 0
21 | SST D 08.01.01 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 | m | 78.065 |  | 0
22 | SST D 08.01.01 | Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej | m | 275 |  | 0
23 | SST D 08.01.01 | Ława pod krawężniki betonowe z oporem C12/15 | m | 17.875 |  | 0
24 | SST D 08.03.01 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej | m | 320 |  | 0
Razem Elementy ulic | [5 empty] | 0
Zieleń
25 | SST D 09.01.01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm | m2 | 450 |  | 0
Razem Zieleń | [5 empty] | 0
Elementy BRD
26 | SST D 07.01.01 | Mechaniczne malowanie linii farbą chlorokauczukową | m2 | 30 |  | 0
27 | SST D 07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. | 15 |  | 0
28 | SST D 07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych | szt. | 15 |  | 0
Razem Elementy BRD | [5 empty] | 0
Pobocza
29 | SST D 04.01.00 | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV | m2 | 465.75 |  | 0
30 | SST D 04.04.01 | Podbudowa zasadnicza z frezów bitumicznych o grub.po zagęszcz. 15 cm | m2 | 465.75 |  | 0
Razem Pobocza | [5 empty] | 0
Roboty pozostałe
31 | SST D 03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych i kratek ściekowych | szt. | 5 |  | 0
32 | SST D 03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych kan. sanitarnej | szt. | 17 |  | 0
33 | SST D 03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla pokryw zaworów wodociągowych | szt. | 14 |  | 0
34 | SST D 03.02.02 | Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych | szt. | 2 |  | 0
35 | SST D 10.08.01 | Nawierzchnia z płyt betonowych YOMB na podsypce piaskowej o gr. 10 cm wraz z korytowaniem i zagęszczeniem podłoza | m2 | 36 |  | 0
Razem Roboty pozostałe | [5 empty] | 0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | [5 empty] | 0
Podatek Vat | [5 empty] | 0
Ogółem wartość robót | [5 empty] | 0