PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

2021/2022

Na podstawie art. 14 pkt. 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.) ustalam plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

| Lp. | Zakres działalności | Realizujący | Sposób realizacji | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wprowadzanie treści na strony internetowe podmiotu zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych | Redaktorzy BIP, pracownicy umieszczający treści na stronie www.czersk.pl oraz https://platformazakupowa.pl/pn/czersk | - Wprowadzanie treści zgodnych z wytycznymi ustawy. - Bieżąca weryfikacja treści i korekta ewentualnych błędów. | Zadania o charakterze ciągłym. |
| 2. | Doskonalenie i rozwój | Pracownicy UM w Czersku | - Udział w projekcie POWER 2.18 „Akademia Samorządowa: Dostępność plus – pomorskie i kujawsko-pomorskie” - Opracowanie procedury obsługi osób niepełnosprawnych | Okres realizacji projektu |
| 3. | Wspomaganie osób ze szczególnymi potrzebami w przypadku wystąpienia sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu (możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób) | Koordynator ds. dostępności Naczelnik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury | Zakup specjalnych noszy dla osób niepełnosprawnych | IV kwartał 2021 r. |
| 4. | Wsparcie osób słabosłyszących (wspomaganie słyszenia i słabowidzących (wspomaganie widzenia) | Koordynator ds. dostępności | Zakup pętli indukcyjnej | IV kwartał 2021 r. |
| 5. | Analiza dostępności obiektu Urzędu Miejskiego w Czersku oraz Centrum Informacji Turystycznej w zakresie: - Dostępności architektonicznej, - Dostępności cyfrowej, - Dostępności informacyjno - komunikacyjnej. | Koordynator ds. dostępności Naczelnicy Wydziałów Firma zewnętrzna | Przeprowadzenie samodzielnych audytów lub ich zlecenie podmiotom zewnętrznym | I kwartał 2022 r. |
| 6. | Samoocena pod kątem dostosowania obiektu Urzędu Miejskiego w Czersku oraz Centrum Informacji Turystycznej do wymagań dotyczących dostępności | Koordynator ds. dostępności | Aktualizowanie deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym wynikające z zapisów art. 6 ustawy | II kwartał 2022 r. |

Sporządziła:	Zatwierdził: