Uchwała nr XXXIII/388/05
Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie wydatków budżetu Gminy Czersk, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

          Na podstawie art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

Rada Miejska

uchwala, co następuje:
§ 1
1. Ustala się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały:

    1) wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które w 2005 r. nie wygasają z upływem 
        roku budżetowego,

    2) ostateczne terminy dokonania wydatków, o których mowa w pkt. 1. 

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określony w    załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                         Przewodniczący Rady

                           
                                                                      Krzysztof Sękielewski

Uzasadnienie:
1. Budowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach
Ze względu na przedłużony proces rozpatrywania wniosku o dofinansowanie tego zadania, a następnie opóźnienie procedur przetargowych (których nie można było rozpocząć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie) termin rozpoczęcia realizacji zadania został przesunięty na I kwartał 2006 roku. 

2. Wykup nieruchomości
Większość tegorocznych środków na to zadanie była przeznaczona na wykup gruntów pod Aleją 1000-lecia w Czersku. W związku z tym, że nie dało się dojść do porozumienia z właścicielem co do ceny, środki przeznaczono na wykupy innych nieruchomości. Jednak w związku ze zbyt krótkim terminem na realizację wszystkich wykupów nie udało się wykonać     tego zadania w całości.

3. Projekt budynku socjalnego
Wykonawca nie uzyskał pozwolenia na budowę budynku socjalnego w Czersku. Pozwolenie to zostanie wydane w I kwartale roku 2006.

4. Planowanie przestrzenne
Proces przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy jest rozciągnięty w czasie i dla spraw wszczętych w IV kwartale 2005 r. zakończy się w 2006 r., stąd płatność za wykonane prace nastąpi w roku 2006. 

5. Płace i pochodne pracowników Urzędu
Środki przeznaczone na odprawy dla 4 pracowników, którzy zdecydowali się przejść na emeryturę z dniem 2 stycznia 2006 roku.
6. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Czersku
W roku 2005 część środków z diet za udział w akcjach ratowniczych została przeznaczona – zgodnie z uchwałą ZMG Zw OSP – na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Czersku. Zakup ten nastąpi najwcześniej w 2006 roku – po pozyskaniu niezbędnych środków finansowych.
7. Budowa remizy OSP w Będźmierowicach
Zadanie to jest ściśle związane z zadaniem nr 1 i będzie realizowane w tym samym terminie.

8. Budowa remizy OSP w Wiecku
Warunki atmosferyczne nie pozwoliły na wykonanie prac związanych z dociepleniem całości obiektu. Prace te zostaną wykonane wiosną 2006 r.

9. Remont Zespołu Szkół w Czersku
Gmina uzyskała zwiększenie subwencji oświatowej na ten cel pod koniec listopada br. W związku z tym wykonanie remontu (wymiana okien) była niemożliwa do końca br. i nastąpi w I półroczu 2006 r.

10. Budowa sieci wodociągowej w Czersku – krótkie odcinki oraz projekty
11. Budowa sieci kanalizacyjnej w Czersku – krótkie odcinki oraz projekty
Wykonawca nie wywiązał się z umowy wykonania projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Projekty zostaną zakończone w 2006 r.
12. Modernizacja oświetlenia ulicznego
Dodatkowe środki przesunięte na to zadanie zarządzeniem nr 488/05 Burmistrza Czerska z dnia 20 grudnia 2005 r. zostaną przeznaczone na dofinansowanie w I półroczu 2006 r. budowy punktów świetlnych przez te jednostki pomocnicze, które – ze względu na szczupłość swoich budżetów i konieczność realizacji innych zadań – nie są w stanie w całości sfinansować koniecznych do wykonania lamp oświetlenia ulicznego.
12. Budowa boiska zapasowego w Czersku

Dodatkowe środki na budowę boiska zapasowego zostały zapisane w budżecie na początku grudnia br. Ich całkowite wydatkowanie nie jest możliwe do końca roku i nastąpi w I półroczu 2006 r.   
Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXIII/388/05

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 28 grudnia 2005 r.

Wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które w 2005 r. nie wygasają

z upływem roku budżetowego

                                                                                                                                                      w zł
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Kwota w zł
	Termin realizacji

	1
	2
	3
	4

	  1.
	Budowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach
	75.000
	30 czerwca 2006 r.

	  2.
	Wykup nieruchomości
	30.142
	30 czerwca 2006 r.

	  3.
	Projekt budynku socjalnego
	10.000
	30 czerwca 2006 r.

	  4.
	Planowanie przestrzenne
	24.642
	30 czerwca 2006 r.

	  5.
	Płace i pochodne pracowników Urzędu
	65.376
	15 stycznia 2006 r.

	  6.
	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Czersku
	19.000
	30 czerwca 2006 r.

	  7.
	Budowa remizy OSP w Będźmierowicach
	13.935
	30 czerwca 2006 r.

	  8.
	Budowa remizy OSP w Wiecku
	20.000
	30 czerwca 2006 r.

	  9.
	Remont Zespołu Szkół w Czersku
	105.900
	30 czerwca 2006 r.

	10.
	Budowa sieci wodociągowej w Czersku – krótkie odcinki oraz projekty
	3.660
	30 czerwca 2006 r.

	11.
	Budowa sieci kanalizacyjnej w Czersku – krótkie odcinki oraz projekty
	3.660
	30 czerwca 2006 r.

	12.
	Modernizacja oświetlenia ulicznego
	23.600
	30 czerwca 2006 r.

	13.
	Budowa boiska zapasowego w Czersku
	16.000
	30 czerwca 2006 r.

	
	Ogółem
	410.915
	X


Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXXIII/388/05

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 28 grudnia 2005 r.

Plan finansowy wydatków budżetu gminy, które w 2005 r. nie wygasają

z upływem roku budżetowego

	Dział 
	Rozdz.
	§
	Treść
	Plan
	z tego

	
	
	
	
	
	Wynagr

i pochod.
	Pozostałe wydatki
	Wydatki majątkowe

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	Ogółem
	410.915
	65.376
	130.542
	214.997

	010
	
	
	Rolnictwo i łowiectwo
	75.000
	-
	-
	75.000

	
	01036
	6050
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	75.000
	-
	-
	75.000

	700
	
	
	Gospodarka mieszkaniowa
	40.142
	-
	-
	40.142

	
	70005
	6060
	Wydatki na zakupy inwestycyjne
	30.142
	-
	-
	30.142

	
	70095
	6050
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	10.000
	-
	-
	10.000

	710
	
	
	Działalność usługowa
	24.642
	-
	24.642
	-

	
	71004
	4300
	Zakup usług pozostałych
	24.642
	-
	24.642
	-

	750
	
	
	Administracja publiczna
	65.376
	65.376
	-
	-

	
	75023
	4010
	Wynagrodzenie osobowe pracowników
	65.376
	65.376
	-
	-

	754
	
	
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	52.935
	-
	-
	52.935

	
	75412
	6050
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	33.935
	-
	-
	33.935

	
	
	6060
	Wydatki na zakupy inwestycyjne
	19.000
	-
	-
	19.000

	801
	
	
	Oświata i wychowanie
	105.900
	-
	105.900
	-

	
	80110
	4270
	Zakup usług remontowych
	105.900
	-
	105.900
	-

	900
	
	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	7.320
	-
	-
	30.920

	
	90001
	6050
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	7.320
	-
	-
	7.320

	
	90015
	6050
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	23.600
	-
	-
	23.600

	926
	
	
	Kultura fizyczna i sport
	16.000
	-
	-
	16.000

	
	92605
	6050
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	16.000
	-
	-
	16.000


PAGE  

