Znak teczki akt

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

2025 – 2027 AKTUALIZACJA

Na podstawie art. 14 pkt. 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. –  Dz. U. z 2024 r. poz. 1411 ze zm.) ustalam plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

| Lp. | Zakres działalności | Realizujący | Sposób realizacji | Termin | Stan realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wprowadzanie treści na strony internetowe podmiotu zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych | Redaktorzy BIP, pracownicy umieszczający treści na stronie www.czersk.pl oraz https://platformazakupowa.pl/pn/czersk | - Wprowadzanie treści zgodnych z wytycznymi ustawy. - Bieżąca weryfikacja treści i korekta ewentualnych błędów. | Zadania o charakterze ciągłym. | Na bieżąco |
| 2. | Doskonalenie i rozwój | Pracownicy UM w Czersku | Udział w projekcie POWER 2.18 „Akademia Samorządowa: Dostępność plus – pomorskie i kujawsko-pomorskie”. | Okres realizacji projektu | Zrealizowano |
| 3. | Wspomaganie osób ze szczególnymi potrzebami w przypadku wystąpienia sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu (możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób) | Koordynator ds. dostępności Naczelnik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury | Zakup specjalnych noszy dla osób niepełnosprawnych. | IV kwartał 2021 r. | Zakupiono |
| 4. | Wsparcie osób słabosłyszących (wspomaganie słyszenia i słabowidzących (wspomaganie widzenia) | Koordynator ds. dostępności | - Zakup pętli indukcyjnej. - Przekazanie 2 bezpłatnych pętli indukcyjnych z programu POWER 2.18. | IV kwartał 2021 r. 2023 r. | Zakupiono Otrzymano |
| 5. | Analiza dostępności obiektu Urzędu Miejskiego w Czersku oraz Centrum Informacji Turystycznej w zakresie: - dostępności architektonicznej, - dostępności cyfrowej, - dostępności informacyjno-komunikacyjnej. | Koordynator ds. dostępności Naczelnicy Wydziałów Firma zewnętrzna | Przeprowadzenie samodzielnych audytów lub ich zlecenie podmiotom zewnętrznym. | Zadanie o charakterze ciągłym | Na bieżąco |
| 6. | Samoocena pod kątem dostosowania obiektu Urzędu Miejskiego w Czersku oraz Centrum Informacji Turystycznej do wymagań dotyczących dostępności | Koordynator ds. dostępności | Aktualizowanie deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym wynikające z zapisów art. 6 ustawy. | Zadanie o charakterze ciągłym | Na bieżąco |
| 7. | Dostosować ogłoszenia i zarządzenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze (w tym kierownicze) uwzględniając normy obejmujące specyfikę zatrudnienia osób niepełnosprawnych. | Inspektor ds. kadr Koordynator ds. dostępności | 1) Zaktualizować regulaminy i instrukcje wewnętrzne uwzględniając normy obejmujące osoby niepełnosprawne. 2) Uwydatniać oferty pracy np. na stronie UM. | Zadania o charakterze ciągłym | Zrealizowano Na bieżąco |
| 8. | Przygotować i wdrożyć procedury obsługi interesantów z niepełnosprawnościami. | Koordynator ds. dostępności | Opracowanie procedury obsługi osób niepełnosprawnych. | IV kwartał 2023 | Zrealizowano |
| 9. | Zamieścić na stronach internetowych informację o zakresie działalności organizacji w formie nagrania w polskim języku migowym oraz informacji o tekście łatwym do czytania (ETR). | Koordynator ds. dostępności. | Zlecenie firmie zewnętrznej. | do końca 2024 r. | Zrealizować do końca 2026 r. |
| 10. | Wprowadzić formularz kontaktowy na stronach Urzędu. | Wydział Rozwoju i Promocji | Wykonanie formularzy lub zlecenie wykonania firmie obsługującej stronę internetową. | do końca 2024 r. | Zrealizować do końca 2026 r. |
| 11. | Oznaczyć toalety dla osób niewidomych i słabowidzących w Urzędzie | Koordynator ds. dostępności | Zlecenie firmie zewnętrznej | do końca 2026 r. |  |
| 12. | Wykonać plan tyflograficzny w Urzędzie | Koordynator ds. dostępności | Zlecenie firmie zewnętrznej | do końca 2027 r. |  |

Sporządził:	Zatwierdził:

Koordynator ds. dostępności